## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | [Título del proyecto]
[7 empty] | FECHA | [6 empty] | 2021-09-13
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA |  | Septiembre | [13 empty] | Octubre | [15 empty] | Noviembre | [21 empty] | Diciembre
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Toma de requisitos y análisis
2018-01-01 | Reunión de inicio | bar: Septiembre 13 L
1.1.1 | Captura de requisitos iniciales | bar: Septiembre 14 M to Septiembre 15 X
2018-02-01 | Definir casos de uso | bar: Septiembre 16 J to Septiembre 22 X
2018-03-01 | Definir requisitos funcionales | bar: Septiembre 23 J to Septiembre 27 L
2018-04-01 | Diseñar prototipos | bar: Septiembre 28 M to Octubre 1 V
2018-05-01 | Validar requisitos | bar: Octubre 4 L
2 | Diseño e implementación
2018-01-02 | Arquitectura | bar: Octubre 5 M to Octubre 6 X
2018-02-02 | Documentar arquitectura | bar: Octubre 5 M to Octubre 7 J
2018-03-02 | Diseño de las clases del modelo | bar: Octubre 7 J to Octubre 8 V
2018-04-02 | Diseño del modelo de datos | bar: Octubre 18 L to Octubre 19 M
2.5 | Diseño del login | bar: Octubre 20 X to Octubre 22 V
2.6 | Diseño de pantallas de reserva de cocheras | bar: Octubre 25 L to Noviembre 3 X
2.7 | Diseño de perfil de usuario | bar: Noviembre 4 J to Noviembre 8 L
3 | Diseño a nivel de componentes
2018-01-03 | Validar procesos | bar: Noviembre 9 M
2018-02-03 | Detectar patrones | bar: Noviembre 10 X to Noviembre 11 J
3.3 | Refactorizar | bar: Noviembre 12 V to Noviembre 16 M
3.4 | Implementación | bar: Noviembre 17 X
4 | Pruebas
2018-01-04 | Detectar pruebas de unidad | bar: Noviembre 18 J to Noviembre 19 V
2018-02-04 | Realizar y validar pruebas | bar: Noviembre 22 L to Noviembre 24 X
2018-03-04 | Realizar pruebas de integración | bar: Noviembre 25 J to Noviembre 29 L
2018-04-04 | Realizar pruebas del sistema | bar: Noviembre 30 M to Diciembre 2 J
5 | Puesta en marcha
1900-01-04 02:24 | Redactar manual de usuario | bar: Diciembre 3 V to Diciembre 7 M
5.2 | Validar procesos | bar: Diciembre 8 X to Diciembre 9 J
5.3 | Implantación | bar: Diciembre 10 V